## Лист1
Годовой план-график ремонта энергетического оборудования на 2017год
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП в/вольтное оборудование
№ п/п | инвент. Номер | тип, модель | техн. хар-ки | Наименование энергоустановки | янв. | февр. | март | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-1 перемыч.с ТП1-пристрока на ТП2 | апр.: осм; окт.: тек
2 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемыч.с ТП1-пристройка на ТП8 | апр.: осм; окт.: тек
3 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП1 перемычка с ТП1 -пристройка на ТП4 | апр.: осм; окт.: тек
4 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№1 ТП5 | май: тек; нояб.: осм
5 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП8 отх.лин.с ТП8 на трансф.№2 ТП5 | май: тек; нояб.: осм
6 |  | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП2 перемычка с ТП2 на ТП1 | янв.: осм; июл.: тек
7 | 10969 | ТМЗ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 7 | июн.: осм; дек.: осм
8 | 12905 | ЩО-70. | 400в | Эл.щит на т/п 5, фид. 21 | апр.: тек; окт.: осм
9 | 14904 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одностор.обсл. | янв.: осм; июл.: тек
10 | 14905 | КСО-272 | 6кв | Камера сбор.одност.обслуж. | янв.: осм; июл.: тек
11 | 14906 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одностор.обсл. | янв.: осм; июл.: тек
12 | 14907 | КСО-272 | 6кв | Камера сборн.одност.обсл. | янв.: осм; июл.: тек
13 | 15275 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | янв.: осм; июл.: осм
14 | 15276 | ТМ-400/6 | 400 ква | Силовой тр-р т/п 2 | янв.: осм; июл.: осм
15 | 15277 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | февр.: осм; авг.: осм
16 | 15278 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 2 | февр.: осм; авг.: осм
17 | 15279 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р | март: осм; сент.: тек
18 | 15280 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р на т/п 12 | июн.: осм; дек.: осм
19 | 15281 | ТМ-400/6 | 400ква | Силовой тр-р на т/п 8 | май: осм; нояб.: осм
20 | 15282 | ТМ400/6 | 400ква | Силовой тр-р т/п 1 | апр.: осм; окт.: осм
21 | 16295 | УКМ6.3-450 | 268 квар | Конденсат.ус-ка т/п 17 | март: тек; сент.: осм
22 | 1642 | ТМ-560 | 560ква | Силовой тр-р т/п4 | янв.: осм; июл.: тек
23 | 1644 | ТМ-560 | 560ква | Силовай тр-р на т/п 4 | март: осм; сент.: осм
24 | 16768 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | май: осм; нояб.: осм
25 | 18030 | КТП2 | 1000 ква | Трансф.подстанция т/п17 | март: осм; сент.: осм
26 | 20770 | ТМЗ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 7 | июн.: осм; дек.: осм
27 | 20883 | КСО-272 | 6кв | Ячейка КСО | июн.: тек; дек.: осм
28 | 20884 | КСО-272 | 6ква | Ячейка КСО | июн.: тек; дек.: осм
29 | 21309 | УК-240 | 220 квар | Конденсат.ус-ка т/п 13 | февр.: осм; авг.: тек
30 | 21310 | УК-240 | 100 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | февр.: осм; авг.: осм
31 | 21311 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 14 | февр.: осм; авг.: осм
32 | 21312 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 15 | янв.: осм; июл.: тек
33 | 21313 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 18 | апр.: осм; окт.: тек
34 | 21314 | УК-240 | 240 квар | Конденсат.ус-ка т/п 18 | апр.: тек; окт.: осм
35 | 21336 | УК-240 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 11 | февр.: тек; авг.: осм
36 | 21337 | УК-240 | 240квар | Конденсат.уст-ка | февр.: тек; авг.: осм
37 | 21338 | УК-240 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | май: осм; нояб.: тек
38 | 23817/1 | ТМ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 5 | апр.: осм; окт.: осм
39 | 23817/2 | ТМ-1000 | 1000ква | Силовой тр-р на т/п 5 | апр.: осм; окт.: осм
40 | 27064 | УКМ-58-04 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | апр.: тек; окт.: осм
41 | 27065 | УКМ-58-04 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | апр.: осм; окт.: тек
42 | 27066 | УКМ-58 | 144квар | Конденсат.ус-ка т/п 8 | май: осм; нояб.: тек
43 | 27067 | УКМ-58-04 | 340квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | май: осм; нояб.: тек
44 | 27068 | УКМ58-04 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 7 | июн.: осм; дек.: тек
45 | 27069 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 7 | июн.: тек; дек.: осм
46 | 27070 | УКМ-62-038 | 600квар | Конденсат.ус-ка т/п 5 | апр.: осм; окт.: тек
47 | 27071 | УКМ-62 | 5 шт.50квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | май: осм; нояб.: тек
48 | 27072 | УКМ-62 | 480квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | май: тек; нояб.: осм
49 | 4309 | ТМ400/6,3 | 400ква | Силовой тр-р т/п 1 | апр.: осм; окт.: осм
50 | 45375 | КСО-298 |  | Ячейка на т/п 6 вх.линия ф116 | май: осм; нояб.: осм
51 | 45376 | КСО-298 |  | Ячейка на т/п 6 отх.линия ф134 | май: осм; нояб.: осм
52 | 45459 | ТМЗ-1000/6 | 1000ква | Силовой тр-р | июн.: осм; дек.: тек
53 | 45469 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-6 фид135 | май: осм; нояб.: тек
54 | 45470 | КСО-298 |  | Распредустройство | май: осм; нояб.: тек
55 | 45523 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-4 | март: осм; сент.: тек
56 | 45526 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-6 на ТП | май: осм; нояб.: осм
57 | 45579 | КСО298 |  | РаспредустройствоТП-8 | май: осм; нояб.: осм
58 | 45580 | КСО-298 |  | Распредустройство на ТП-8 | май: тек; нояб.: осм
59 | 45627 | КСО-298 |  | Распредустройство на ТП-4 | март: осм; сент.: тек
60 | 45628 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-4 на ТП-2 | март: осм; сент.: тек
61 | 45629 | КСО-298 |  | Распредустройство ТП-4 на ТП-13 | март: осм; сент.: тек
62 | 45914 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия с ПС99 "Водники" на ТП2 | февр.: осм; авг.: тек
63 | 45915 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.линия фид.129 с ТП8 на ТП1 | май: осм; нояб.: тек
64 | 45916 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО вх.лин. с ТП4 на ТП1 и шлейф на ТП12 | март: тек; сент.: осм
65 | 45917 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП-8 фидер на ТП-18 | май: тек; нояб.: осм
66 | 45918 | КСО-298 | 6кв | Ячейка КСО ТП4 фидер на ТП1 | март: тек; сент.: осм
67 | 4822 | 6панельн | 400 в | Эл.щит т/п 1 | апр.: осм; окт.: тек
68 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | март: тек; сент.: осм
69 | 6914 | КТП2 | 1000 ква | Тран.подстанция т/п 18 | апр.: осм; окт.: осм
70 | 6917 | ТМ-630 | 630ква | Силовой тр-р на т/п 12 | июн.: осм; дек.: осм
71 | 7555 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 1 | апр.: осм; окт.: тек
72 | 7885 | ИП-20 | 100квар | Конденсат.ус-ка т/п 1 | апр.: осм; окт.: осм
73 | 7886 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | янв.: осм; июл.: тек
74 | 8521 | ИП-20 | 240квар | Конденсат.ус-ка т/п 2 | янв.: осм; июл.: осм
75 | 9103 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция на т/п 14 | февр.: осм; авг.: осм
76 | 9207 | ИП-20 | 110квар | Конденсат.ус-ка т/п 6 | май: осм; нояб.: тек
77 | КТП 15 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п 15 | янв.: осм; июл.: осм
78 | Щит 12 | 5панельн | 400в | Эл.щит т/п 12 | июн.: тек; дек.: осм
68 | 5223 | 6панельн. | 400в | Эл.щит на т/п 4 | март: тек; сент.: тек
80 | Щит 18 | УСТП | на 12фид. | Эл.щит на т/п 18 | апр.: тек; окт.: осм
81 | Щит 5 | ЩО-70 | 400в,16фид. | Эл.щит на т/п 5 | апр.: осм; окт.: тек
82 | Щит 6 | с/изг | 14пан. | Эл.щит на т/п 6 | май: тек; нояб.: осм
83 | Щит 7 | 7панельн | 400в | Эл.щит на т/п 7 | июн.: тек; дек.: осм
84 | Щит 9 | 6панельн | 400в | Эл.щит на т/п 9 | февр.: осм; авг.: тек
85 | Щит-6/1 | 10пан. | 400в | Эл.щит на т/п 6 | май: тек; нояб.: осм
86 | з.4625 | КТП2 | 1000ква | Трансф.подстанция т/п11 | февр.: осм; авг.: осм