## Лист1
Годовой план-график ремонта энергетического оборудования на 2017 год
ОГЭ предприятие ПАО ДНПП кабельные линии
№ п/п | инвен.№ | Наименование энергоустановки | тип, модель | техническая хар-ка | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 9100254 | Кабель ТП-1 до ТП-8 | АСБ | 9460м3х185 | мар.: осм; сент.: тек
2 | 45341 | Линия уличного освещения от к1/2 до к.83 | АВВГ | 300м3х6,0 | апр.: осм; окт.: тек
3 | 6099027 | Сети эл.снабжения(наружные) |  | 155м | янв.: осм; май: осм; нояб.: тек
4 | 6099031 | Телефонные сети(наружные) |  |  | июнь: осм
5 | 9041732 | Линия уличного освещения воздушная |  | к.3-4в-4а к16,17ТП-6 | апр.: тек; окт.: тек
6 | 9045503 | Н/в кабель в траншее ц.120 | АСБ | 14м (4шт)4х185 | авг.: тек
7 | 9100001 | Кабель фидер 32 ТП-2 до ТП-4 | АСБ | 35м3х120 | апр.: тек; окт.: осм
8 | 9100002 | 2 кабеля между ТП-1 и ТП-8 | СБ | 80м,10-3х150 | фев.: тек; авг.: осм
9 | 9100003 | Кабель ТП-1 до ТП-4 | СБ | 150м3х120 | май: тек; нояб.: осм
10 | 9100007 | Кабель фидер 30 ТП-7 до ТП-2 | АСБ | 150м3х120 | июнь: тек; дек.: осм
11 | 9100009 | Кабель фидер135 ТП-4 до ТП-6 | СБ | 100м3х95 | фев.: осм; авг.: тек
12 | 9100010 | Кабель между ТП-1 и ТП-7 | СБ | 450м,10-3х95 | фев.: осм; авг.: тек
13 | 9100013 | Кабель фидер 33 ТП-4 до ТП-1 | АСБ | 436м3х70 | мар.: осм; сент.: тек
14 | 9100014 | Кабель между ТП-4 и ТП-13 | АСБ | 250м,10-3х70 | фев.: тек; авг.: осм
15 | 9100019 | Кабель фидер 53 ТП-4 до ТП-13 | ААШВ | 170м3х95 | апр.: тек; окт.: осм
16 | 9100021 | Кабель фидер 37 ТП-2 до ТП-11 | АСБ | 110м3х70 | май: осм; нояб.: тек
17 | 9100026 | Кабель,фидер №135,ТП-8 от ПС416 Кр.гор. | АСБ | 3107м,10-3х185 | апр.: осм; окт.: тек
18 | 9100027 | Кабель фидер 135 ТП-4 до ТП-6 | АСБ | 220м3х70 | июль: тек
19 | 9100028 | Кабель,фидер №134, ТП-8 от ПС416 КР.гор. | АСБ | 3107м,10-3х185 | апр.: осм; окт.: тек
20 | 9100029 | Кабель фидер 35 ТП-3 до ТП-8 | АСБ | 425м3х70 | фев.: осм; авг.: тек
21 | 9100034 | Кабель фидер 29 ТП-7 до ТП-1 | СБ | 150м3х95 | мар.: тек; сент.: осм
22 | 9100036 | Кабель фидер 54 ТП-1 до ТП-8 | АСБ | 200м3х120 | апр.: осм; окт.: тек
23 | 9100074 | Кабель фидер 63 | ААШВ | 300м3х70 | май: тек; дек.: осм
24 | 9100253 | Кабель ТП-5 до ТП-8 | АСБ | 240м3х95 | июнь: тек; дек.: осм
25 | 9100254 | Кабель фидер №129,ТП8 от ПС416 Кр.гор. | АСБ | 12567м3х185 | мар.: осм; сент.: тек
26 | 9100254 | Кабель,фидер №129, ТП-8 от ПС416 КР.гор. | АСБ | 3107м,10-3х185 | апр.: осм; окт.: тек
27 | 9100255 | Кабель,фидер№106-1,ТП8 от ПС416 Кр.гор. | СБ | 5000м,10-3х185 | мар.: тек; сент.: осм
28 | 9100256 | Кабель от ТП-8 до ТП-5 | АСБ | 200м3х50 | апр.: осм; окт.: тек
29 | 9100257 | Кабель от ТП-8 до ТП-5 | СБ | 200м3х95 | фев.: осм; авг.: тек
30 | 9100258 | Кабель между ТП-6 и ТП-11 | СБ | 170м,10-3х185 | мар.: осм; сент.: тек
31 | 9100259 | Кабель фидер №116 ТП-6 от ПС416 Кр.гор. | АСБ | 8278м3х120 | май: тек; нояб.: осм
32 | 9100259 | Кабель,фидер№116,ТП-6 отПС416 КР.гор. | АСБ | 4038м,10-3х120 | июнь: тек; нояб.: осм
33 | 9100260 | Кабель между ТП-4 и ТП-15 | СБ | 50м,10-3х150 | май: тек; нояб.: осм
34 | 9100261 | Кабель между ТП-4 и ТП-8 | СБ | 220м,10-3х150 | апр.: тек; окт.: осм
35 | 9100262 | Кабель между ТП-1 и ТП-9 | СБ | 300м,10-3х120 | апр.: тек; окт.: осм
36 | 9100263 | Кабель между ТП-2 и ТП-7 | СБ | 150м,10-3х120 | мар.: тек; сент.: осм
37 | 9100264 | Кабель между ТП-8 и ТП-13 | СБ | 620м,10-3х70 | фев.: осм; авг.: тек
38 | 9100265 | Кабель между ТП-4 и ТП-1 | СБ | 276м,10-3х150 | фев.: тек; авг.: осм
39 | 9100266 | Кабель между ТП-2 и ТП-11 | СБ | 300м,10-3х185 | фев.: осм; авг.: тек
40 | 9100267 | Кабель междуТП-1 и ТП-18 | СБ | 278м,10-3х150 | июнь: тек; дек.: осм
41 | 9100268 | Кабель между ТП-2 и ТП-4 | СБ | 140м,10-3х185 | янв.: осм; июль: тек
42 | 9100269 | Кабель междуТП-1 и ТП-12 | ААШВ | 250м,10-3х120 | май: тек; нояб.: осм
43 | 9100270 | Кабель между ТП-1 и ТП-2 | СБ | 375м,10-3х150 | мар.: осм; сент.: тек
44 | 9100274 | Кабель,фидер№16-2,ТП-4 от ПС176 Хлебниково | СБ | 4454м,10-3х150 | фев.: осм; авг.: тек
45 | 9100275 | Кабель фидер 8 в корп.83 | АСБ | 270м3х95 | янв.: осм; июль: тек
46 | 9100276 | Кабель с ТП-8 до ТП-5 | АСБ | 270м3х95 | фев.: осм; авг.: тек
47 | 9100277 | Кабель фидер16 | АСБ | 270м3х95 | мар.: тек; сент.: осм
48 | 9100278 | Кабель ТП-18 | АСБ | 100м3х120 | апр.: тек; окт.: осм
49 | 9100279 | Кабель ТП-8 до ТП-13 | АСБ | 250м3х70+ 1х35 | янв.: осм; июль: тек
50 | 9100318 | линия электроснабжения 0,22/0,38 | АСБ | 180м3х50+ 1х25 | фев.: осм; авг.: тек
51 | 9100338 | Кабель фидер 56 | АСБ | 170м3х120 | июнь: тек; нояб.: осм
52 | 9100342 | линия эл.снабжения 0,22/0,38 | АСБ | 150м3х120 | мар.: осм; сент.: тек
53 | 9100343 | Кабель фидер 64 ТП-18 до ТП-8 | АСБ | 170м3х120 | апр.: осм; окт.: тек
54 | 9100344 | Кабель фидер 66 ТП-6 до ТП-11 | АСБ | 270м3х120 | апр.: осм; нояб.: тек
55 | 9100345 | Кабель фидер 68 ТП-11 до ТП-17 | АСБ | 220м3х120 | май: тек; нояб.: осм
56 | 9100349 | Кабель фидер 26 ТП-15 до ТП-4 | АСБ | 120м3х150 | июнь: тек; дек.: осм
57 | 9100350 | Кабель фидер 27 | АСБ | 120м3х120 | янв.: осм; июль: тек
58 | 9100351 | Кабель фидер 28 ТП-12 до ТП-1 | АСБ | 120м3х120 | фев.: осм; авг.: тек
59 | 9100357 | Кабель фидер 58 ТП-1 до ТП-14 | СБ | 260м3х120 | мар.: тек; сент.: осм
60 | 9100358 | Кабель фидер 60 ТП-1 до ТП-16 | АСБ | 270м3х120 | апр.: осм; окт.: тек
61 | 9100366 | Кабель между ТП-6 и ТП-8 | АСБ | 630м,10-3х185 | мар.: осм; сент.: тек
62 | 9100367 | 2кабеля между ТП-1 и ТП-14 | АСБ | 240м,10-3х95 | мар.: тек; сент.: осм
63 | 9100369 | Кабель между ТП-1 и ТП-4 | СБ | 266м,10-3х185 | янв.: осм; июль: тек
64 | 9100386 | Кабель фидер 15 | АСБ | 250м3х95+ 1х50 | май: тек; нояб.: осм
65 | 9100387 | Кабель фидер 16 корп.19 | АСБ | 250м3х95+ 1х50 | июнь: тек; нояб.: осм
66 | 9100388 | Кабель фидер 17 корп19 | АСБ | 250м3х95+ 1х50 | янв.: осм; июль: тек
67 | 9100389 | Кабель фидер 18 корп19 | АСБ | 250м3х95+ 1х50 | янв.: тек; июль: осм
68 | 9100390 | Кабель фидер 19 до корп15 | АСБ | 110м3х95 | фев.: осм; авг.: тек
69 | 9100391 | Кабель фидер 5 | АСБ | 110м3х95 | мар.: осм; сент.: тек
70 | 9100392 | Кабель фидер 6 до КБ | АСБ | 110м3х35+ 1х16 | апр.: осм; окт.: тек
71 | 9100393 | Кабель фидер 129 ТП-8 | АСБ | 110м3х185 | май: осм; нояб.: тек
72 | 9100396 | Кабель фидер 16 ТП-4 | СБ | 100м3х150 | апр.: тек; окт.: осм
73 | 9100397 | Кабель фидер 16 ТП-4 | СБ | 100м3х150 | янв.: осм; июль: тек
74 | 9100399 | Кабель фидер 6 ТП-2 | АСБ | 150м3х120 | июнь: осм; дек.: тек
75 | 9100400 | Кабель фидер №6,ТП-2 от ПС99 "Водники | СБ | 6123м,10-3х150 | июнь: тек; дек.: осм
76 | 9100401 | Кабель фидер№16-1,ТП-4 от ПС176 Хлебниково | СБ | 4775м,10-3х120 | фев.: осм; авг.: тек
77 | 9100412 | Кабель между ТП-8 и ТП-18 | СБ | 260м,10-3х150 | апр.: осм; окт.: тек
78 | 9100420 | Кабель между ТП-8 и ТП-5 | СБ | 195м,10-3х35 | апр.: тек; окт.: осм
79 | 9100421 | Кабель между ТП-8 и ТП-5 | СБ | 195м,10-3х95 | апр.: тек; окт.: осм
80 | 9100445 | Кабель ТП-8 до ТП122 МФТГУ | СБ | 625м,10-3х150 | янв.: осм; июль: тек
81 | 9100447 | Кабель ТП-2 до ТП-1 | АСБ | 200м3х150 | янв.: осм; июль: тек
82 | 9100448 | Кабель ТП-5 до ТП-8 | АСБ | 240м3х95 | фев.: осм; авг.: тек
83 | 9100450 | Кабель фидер 135 ТП-8 | АСБ | 320м3х185 | мар.: осм; сент.: тек
84 | 9100452 | Кабель между ТП-8 и ТП-15 | АСБ | 240м,10-3х185 | фев.: осм; авг.: тек
85 | 9100455 | Кабель между ТП-1 и ТП-12 | ААШВ | 250м,10-3х120 | апр.: осм; окт.: тек
86 | 9100456 | Кабель между ТП-11 и ТП-17 | АСБ | 110м,10-3х240 | май: тек; нояб.: осм
87 | 9100765 | Кабель,фидер№106-2,ТП8 от ПС416 Кр.гор. | СБ | 4985м,10-3х185 | мар.: тек; сент.: осм
88 | 9100766 | Кабель между ТП-4 и ТП-6 | СБ | 486м,10-3х185 | фев.: тек; авг.: осм
89 | 9141739 | В/в кабель от ТП-2 до к.3 | 2ВВГ | 3х95-1х35 | мар.: тек; сент.: осм